## 프로젝트 플래너
Run AND Run 계획서
깃 주소 : https://github.com/GGULUGGULU/2025_CapstoneDesign |  |  |  |  | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
프레임워크 최소 뼈대 (메인 루프. 카메라, 입력, 오브젝트, 씬) | 1 | 1 | 주 입력 | 주 입력 | 0%
불필요 기능 삭제 | 1 | 1 |  |  | 0%
팀 환경 정리 (Git, 코드 규칙 등) | 1 | 1 |  |  | 0%
테스트 (바닥 메시, 카메라 이동, 씬 실행) | 1 | 1 |  |  | 0%
Player 클래스 뼈대 생성 | 2 | 1 |  |  | 0%
캐릭터 이동, 움직임 구현 | 2 | 1 |  |  | 0%
카메라가 Player을 추적 (카메라 지연) | 2 | 1 |  |  | 0%
테스트 (키 입력, 캐릭터 이동, 카메라 추적) | 2 | 1 |  |  | 0%
파티클 시스템 용 이미터 설계 | 3 | 1 |  |  | 0%
Billboard 렌더링 | 3 | 1 |  |  | 0%
ImGui 기본 세팅 | 3 | 1 |  |  | 0%
충돌 판정 (바닥, 벽, 장애물) | 4 | 2 |  |  | 0%
트랙 구간 단위 설계 | 4 | 2 |  |  | 0%
장애물 3종 | 4 | 2 |  |  | 0%
피격 패널티 | 4 | 2 |  |  | 0%
흙먼지, 부스터, 충돌, 아이템 획득 연출 구현 | 4 | 2 |  |  | 0%
테스트용 직선 트랙에서 완주 가능 | 4 | 2 |  |  | 0%
아이템 획득 시스템 | 6 | 2 |  |  | 0%
아이템 슬롯 | 6 | 2 |  |  | 0%
스코어 | 6 | 2 |  |  | 0%
게임 오버 조건 | 6 | 2 |  |  | 0%
바람 저항 돔(uv스크롤링) 구현 | 6 | 2 |  |  | 0%
기본 숲 맵 레이아웃 (장애물 배치, 기본 트랙) | 8 | 1 |  |  | 0%
포스트 프로세싱 (방사형 블러) | 8 | 1 |  |  | 0%
위치 / 속도 동기화 | 9 | 2 |  |  | 0%
상대방 캐릭터 표시 | 9 | 2 |  |  | 0%
결승 도달 순위 표시 | 9 | 2 |  |  | 0%
서버 내 충돌 판정 시스템 구현 | 11 | 2 |  |  | 0%
포스트 프로세싱 (속도선) | 11 | 2 |  |  | 0%
이펙트 이벤트 동기화 | 11 | 2 |  |  | 0%
이펙트 라이브러리 최종 수정 | 13 | 2 |  |  | 0%
중간 발표 전 안정화 및 수정 | 15 | 2 |  |  | 0%
대기실 화면 레이아웃 | 17 | 1 |  |  | 0%
캐릭터 변경 UI | 18 | 1 |  |  | 0%
대시 게이지 UI | 19 | 1 |  |  | 0%
아이템 슬롯 UI | 19 | 1 |  |  | 0%
트랙 진행도 바 UI | 20 | 1 |  |  | 0%
Start / Goal 연출 | 20 | 1 |  |  | 0%
결과 화면 레이아웃 | 21 | 1 |  |  | 0%
BGM 시스템 + SFX 이벤트 연결 | 22 | 1 |  |  | 0%
메뉴 화면 ( BGM / SFX 볼륨 조절, 전체화면) | 23 | 1 |  |  | 0%
통합 테스트 & 안정화 | 24 | 1 |  |  | 0%